PLANIFICACIÓN DE SPRINTS

AgroIA

Agente conversacional para apoyo al cultivo del aguacate

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Equipo | 4 integrantes |
| Integrantes | Isis Lizbeth Vázquez Ávalos · Danna Geraldine Ávila García · Yatziri Jacqueline García Sánchez · Bryan Gael Esquivel Pérez |
| Metodología | Scrum — 8 sprints de ~2 semanas (2 por entregable) |
| Gestión | Asana (tablero/backlog, secciones = sprints) |
| Repositorio | github.com/BryanGEP/AgroIA (monorepo) |
| Tecnologías | Python, LangChain, LangGraph, FastAPI, Django/DRF, base vectorial, Docker, Google Cloud Run |
| LLM | Por definir — se probarán varios proveedores mediante una capa de abstracción |

# 1. Mapa de entregables y sprints

El proyecto se organiza en 4 entregables. Cada uno se divide en 2 sprints de ~2 semanas.

| Entregable | Enfoque | Sprints | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fundamentos + agente conversacional mínimo | Sprint 1 y 2 | 18 sep |
| 2 | RAG + reglas + Bayes + Django/DRF | Sprint 3 y 4 | 9 oct |
| 3 | Aplicación de IA: visión como herramienta | Sprint 5 y 6 | 6 nov |
| 4 | Búsqueda + multiagente (LangGraph) + microservicios + despliegue | Sprint 7 y 8 | 4 dic |

# 2. Épicas del proyecto (backlog global)

| Épica | Descripción | Sprints |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | Repositorio, entorno, contenedores, despliegue | 1, 2, 8 |
| Agente Core | Agente LangChain, prompt, endpoint /chat, tool-calling | 2, 6, 7 |
| RAG / Conocimiento | Corpus agrícola, base vectorial, ingesta, retriever | 3 |
| Reglas y Bayes | SBR determinístico y módulo probabilístico | 4 |
| Gestión (Django/DRF) | Usuarios, conversaciones, logs, API REST | 4 |
| Visión (aplicación de IA) | Modelo de aguacate como servicio y tool | 5, 6 |
| Multiagente / LangGraph | Grafo de agentes, búsqueda de estados | 7 |
| Despliegue | Docker, Artifact Registry, Cloud Run, costos y secretos | 8 |

# 3. Distribución de responsabilidades

Todos participan en todos los sprints; cada tarea tiene un responsable principal y un revisor (validación cruzada).

| Integrante | Responsabilidad principal | Apoyo |
| --- | --- | --- |
| Isis | LangChain/LangGraph, LLM, prompt y lógica del agente | Integración y depuración |
| Danna | Diseño del agente, PEAS, teorías, reglas y razonamiento | Revisión de prompts y conocimiento |
| Yatziri | Investigación, documentación y pruebas | Revisión del documento y evidencias |
| Bryan | FastAPI, Django, infraestructura, Asana y despliegue | Pruebas de API y documentación |

# 4. Organización del trabajo en Asana

| Elemento | Propuesta en Asana |
| --- | --- |
| Estructura | Un proyecto "AgroIA" con vista Tablero (Board) |
| Secciones | Una sección por sprint (Sprint 1 … Sprint 8) |
| Estados | To Do, In Progress, In Review, Done |
| Épica | Etiqueta (Tag) o campo personalizado por épica |
| Estimación | Campo personalizado "Puntos": 1, 2, 3, 5, 8 |
| Prioridad | Alta, Media, Baja |
| Revisión | Validación cruzada por otro integrante antes de cerrar |

## 4.1 Definition of Ready

- La tarea tiene descripción y criterios de aceptación claros.

- Las dependencias están identificadas y disponibles.

- La tarea está estimada en puntos.

- El responsable entiende qué evidencia debe entregar.

## 4.2 Definition of Done

- La tarea cumple su descripción y criterios de aceptación.

- El resultado está en el repositorio o documento correspondiente.

- La documentación fue actualizada cuando era necesario.

- La tarea fue revisada por otro integrante.

- Se realizaron las pruebas requeridas.

- Asana está actualizado.

## 4.3 Ceremonias Scrum

| Actividad | Participantes | Momento |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Los 4 integrantes | Inicio de cada sprint |
| Daily Scrum (bitácora) | Los 4 integrantes | Diaria o según acuerdo |
| Revisión cruzada | Responsable y revisor | Al terminar cada tarea |
| Sprint Review | Los 4 integrantes | Final del sprint |
| Retrospectiva | Los 4 integrantes | Después del Review |

Nota: cambiar, agregar o eliminar tareas de los sprints futuros es parte normal de Scrum; se hace en el refinamiento del backlog o el Sprint Planning. Lo único que se evita es alterar el alcance de un sprint ya en curso.

# 5. Entregable 1 — tareas detalladas (Sprint 1 y 2)

Cómo usarlo en Asana: el título va en el nombre de la tarea; la tabla y el texto, en la descripción. Los puntos son estimación (1, 2, 3, 5, 8).

## Sprint 1 — Fundamentos y diseño  (cierre 2026-09-10)

S1-01 · Estructurar el repositorio (monorepo)

| Épica | Infraestructura |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Bryan / Isis |
| Prioridad / Puntos | Alta / 2 |
| Dependencias | — |

Descripción: El repositorio ya está creado (github.com/BryanGEP/AgroIA) pero vacío. Estructurar el monorepo con las carpetas previstas para los microservicios (svc-agente, svc-gestion, svc-ingesta), aunque por ahora solo se use svc-agente; añadir README inicial, .gitignore de Python y archivo de licencia/uso, y realizar el primer commit.

Criterios de aceptación:

- El repositorio es accesible por los 4 integrantes.

- Estructura de carpetas creada según la arquitectura.

- README con nombre del proyecto, integrantes y descripción breve.

- .gitignore de Python (incluye .env y entornos virtuales).

- Primer commit realizado y forma de trabajo con ramas acordada.

Evidencia esperada: Enlace al repositorio y captura de la estructura de carpetas.

S1-02 · Investigar historia y escuelas de la IA

| Épica | Infraestructura |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Yatziri / Danna |
| Prioridad / Puntos | Media / 3 |
| Dependencias | — |

Descripción: Elaborar un ensayo o infografía comparativa sobre la historia de la IA (hitos y escuelas: simbólica y conexionismo) y su evolución hasta los agentes y los modelos de lenguaje, relacionando cada etapa con AgroIA.

Criterios de aceptación:

- Cubre antecedentes, Dartmouth, IA simbólica, conexionismo, ML/DL, PLN y LLM.

- Cada bloque conecta explícitamente con el proyecto AgroIA.

- Redacción propia con fuentes citadas.

Evidencia esperada: Documento o infografía en el repositorio/carpeta compartida.

S1-03 · Analizar teorías de la inteligencia

| Épica | Infraestructura |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Danna / Yatziri |
| Prioridad / Puntos | Media / 3 |
| Dependencias | — |

Descripción: Analizar el conductismo, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y el cognitivismo, y relacionar cada uno con el diseño y el comportamiento del agente.

Criterios de aceptación:

- Las tres teorías descritas con redacción propia.

- Tabla que relaciona cada teoría con AgroIA.

- Fuentes citadas.

Evidencia esperada: Sección del anteproyecto.

S1-04 · Definir problema, pregunta y objetivos

| Épica | Infraestructura |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Yatziri y Danna / Isis |
| Prioridad / Puntos | Alta / 2 |
| Dependencias | S1-02, S1-03 |

Descripción: Redactar el planteamiento del problema (acceso de los productores de aguacate a información y diagnóstico preliminar), la pregunta de investigación y los objetivos general y específicos.

Criterios de aceptación:

- Problema justificado con contexto agrícola real.

- Un objetivo general y al menos tres específicos, medibles.

- Pregunta de investigación clara y acotada.

Evidencia esperada: Sección del anteproyecto.

S1-05 · Elaborar el modelo PEAS

| Épica | Agente Core |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Danna / Yatziri |
| Prioridad / Puntos | Alta / 2 |
| Dependencias | S1-04 |

Descripción: Construir la tabla PEAS (Performance, Environment, Actuators, Sensors) aplicada a AgroIA en su versión mínima.

Criterios de aceptación:

- Los cuatro elementos contextualizados al dominio del aguacate.

- El desempeño incluye criterios (claridad, relevancia, seguridad).

- Coherente con el tipo de agente definido.

Evidencia esperada: Tabla PEAS en el documento.

S1-06 · Definir el tipo de agente

| Épica | Agente Core |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Danna / Bryan |
| Prioridad / Puntos | Media / 1 |
| Dependencias | S1-05 |

Descripción: Justificar el tipo de agente y por qué se inicia con un agente único (no multiagente) en esta etapa, mencionando la evolución futura.

Criterios de aceptación:

- Tipo de agente definido y justificado.

- Justificación explícita de agente único inicial.

- Se menciona la evolución a multiagente en el Entregable 4.

Evidencia esperada: Sección de justificación.

S1-07 · Modelar el razonamiento lógico

| Épica | Agente Core |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Danna / Yatziri |
| Prioridad / Puntos | Media / 3 |
| Dependencias | — |

Descripción: Definir axiomas, hechos, reglas de inferencia y conclusiones del dominio, con al menos dos ejemplos aplicados (por ejemplo: consulta insuficiente → el agente solicita más datos).

Criterios de aceptación:

- Se listan axiomas, hechos y reglas del dominio.

- Al menos dos ejemplos de inferencia resueltos.

- Coherente con el comportamiento esperado del agente.

Evidencia esperada: Sección de razonamiento lógico.

S1-08 · Investigar y analizar heurística

| Épica | Agente Core |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Yatziri y Danna / Bryan |
| Prioridad / Puntos | Media / 2 |
| Dependencias | — |

Descripción: Investigar la heurística y la búsqueda (incluyendo A*) y proponer un caso de uso futuro dentro del agente (por ejemplo, priorización de información o ruteo de subtareas entre herramientas), diferenciando la investigación de la implementación.

Criterios de aceptación:

- Concepto de heurística explicado.

- Caso de uso concreto propuesto para AgroIA.

- Se aclara que no se implementa en esta etapa.

Evidencia esperada: Sección de heurística.

S1-09 · Diseñar la arquitectura inicial

| Épica | Infraestructura |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Bryan / Isis |
| Prioridad / Puntos | Alta / 3 |
| Dependencias | S1-06 |

Descripción: Elaborar un diagrama de alto nivel (cliente, API FastAPI, agente LangChain, LLM) que señale qué componentes se implementan en el Sprint 2 y cuáles quedan para etapas futuras (RAG, visión, multiagente).

Criterios de aceptación:

- Diagrama claro con componentes y flujo de datos.

- Distingue visualmente lo actual de lo futuro.

- Consistente con el tipo de agente y el PEAS.

Evidencia esperada: Imagen del diagrama en el documento/repositorio.

S1-10 · Configurar Asana y Product Backlog global

| Épica | Infraestructura |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Todos (coordina Bryan) / Yatziri |
| Prioridad / Puntos | Alta / 3 |
| Dependencias | — |

Descripción: Crear el proyecto en Asana, las secciones (Sprint 1–8), los campos personalizados (Puntos, Épica, Sprint) y cargar el backlog global; detallar por completo el Sprint 1 y el Sprint 2.

Criterios de aceptación:

- Proyecto de Asana creado y compartido con el equipo.

- Secciones y campos personalizados configurados.

- Sprint 1 y 2 con tareas detalladas (descripción, criterios, responsable, puntos).

Evidencia esperada: Enlace al proyecto y captura del tablero.

S1-11 · Revisar y validar el diseño

| Épica | Infraestructura |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Todos / Todos |
| Prioridad / Puntos | Alta / 2 |
| Dependencias | S1-01 a S1-10 |

Descripción: Revisión cruzada de todos los productos del Sprint 1 y aplicación de correcciones antes del cierre.

Criterios de aceptación:

- Cada producto revisado por un integrante distinto al autor.

- Correcciones aplicadas.

- El equipo aprueba el cierre del sprint.

Evidencia esperada: Acta breve o comentarios de revisión.

## Sprint 2 — Implementación del agente mínimo  (cierre 2026-09-18)

S2-01 · Configurar entorno y dependencias

| Épica | Infraestructura |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Bryan / Isis |
| Prioridad / Puntos | Alta / 2 |
| Dependencias | S1-01 |

Descripción: Definir la versión de Python y el entorno virtual, y registrar las dependencias (langchain, fastapi, uvicorn, cliente del LLM) en requirements.txt.

Criterios de aceptación:

- Entorno reproducible en cualquier equipo.

- requirements.txt versionado en el repositorio.

- Instrucciones de instalación en el README.

Evidencia esperada: requirements.txt y sección de instalación.

S2-02 · Configurar el modelo de lenguaje (multi-proveedor)

| Épica | Agente Core |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Isis / Bryan |
| Prioridad / Puntos | Alta / 2 |
| Dependencias | S2-01 |

Descripción: Integrar el LLM mediante una capa de abstracción que permita cambiar de proveedor/modelo con facilidad, ya que el equipo probará varios (el modelo definitivo se decidirá al revisar el agente actual). Credenciales en variables de entorno (.env, nunca en el código) y una prueba mínima de consulta-respuesta.

Criterios de aceptación:

- El diseño permite cambiar de proveedor de LLM sin reescribir el agente.

- El LLM responde a un prompt de prueba.

- La API key vive en una variable de entorno y .env está en .gitignore.

Evidencia esperada: Captura de la respuesta de prueba y nota de los proveedores probados.

S2-03 · Diseñar el prompt del agente

| Épica | Agente Core |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Isis / Danna |
| Prioridad / Puntos | Alta / 3 |
| Dependencias | S2-02 |

Descripción: Redactar el system prompt: rol (asistente para productores de aguacate), alcance, tono y guardrails ("no sustituye un diagnóstico profesional", recomendar validación en campo), además del manejo de preguntas fuera de dominio.

Criterios de aceptación:

- Prompt documentado con rol, alcance y límites.

- Incluye el disclaimer de no sustituir diagnóstico profesional.

- Define qué hace el agente ante preguntas fuera de dominio.

Evidencia esperada: Archivo o sección con el prompt.

S2-04 · Implementar el agente con LangChain (arquitectura tool-ready)

| Épica | Agente Core |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Isis / Bryan |
| Prioridad / Puntos | Alta / 5 |
| Dependencias | S2-03 |

Descripción: Implementar la lógica conversacional con LangChain, con memoria de conversación y una arquitectura preparada para agregar herramientas (RAG, reglas, Bayes, visión) más adelante sin reescribir el núcleo.

Criterios de aceptación:

- El agente mantiene el contexto de la conversación.

- La estructura permite registrar tools a futuro.

- Código comentado y ordenado.

Evidencia esperada: Módulo del agente en el repositorio.

S2-05 · Crear la estructura de FastAPI

| Épica | Infraestructura |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Bryan / Isis |
| Prioridad / Puntos | Alta / 3 |
| Dependencias | S2-01 |

Descripción: Crear la aplicación FastAPI que arranca localmente, con configuración, CORS básico y una organización de carpetas clara.

Criterios de aceptación:

- La app inicia con uvicorn sin errores.

- Una ruta de salud (/health) responde correctamente.

- Estructura de carpetas ordenada.

Evidencia esperada: Captura del servidor corriendo.

S2-06 · Implementar el endpoint POST /chat

| Épica | Agente Core |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Isis y Bryan / Danna |
| Prioridad / Puntos | Alta / 3 |
| Dependencias | S2-04, S2-05 |

Descripción: Exponer el agente mediante POST /chat con un esquema de request/response (Pydantic): recibe el mensaje (y opcionalmente un id de sesión) y devuelve una respuesta estructurada.

Criterios de aceptación:

- /chat recibe una consulta y devuelve JSON con la respuesta.

- Validación de la entrada.

- Manejo de errores controlado.

Evidencia esperada: Ejemplo de request/response (captura o Swagger).

S2-07 · Realizar pruebas conversacionales

| Épica | Agente Core |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Yatziri / Isis |
| Prioridad / Puntos | Media / 2 |
| Dependencias | S2-06 |

Descripción: Diseñar y ejecutar un conjunto de casos de prueba (preguntas sobre aguacate, ambiguas y fuera de dominio) y registrar los resultados.

Criterios de aceptación:

- Al menos ocho casos documentados con entrada, salida esperada y obtenida.

- Se prueban casos fuera de dominio.

- Resultados registrados en una tabla.

Evidencia esperada: Tabla de casos y resultados.

S2-08 · Revisar y mejorar respuestas / manejo fuera de dominio

| Épica | Agente Core |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Danna / Yatziri |
| Prioridad / Puntos | Media / 2 |
| Dependencias | S2-07 |

Descripción: Ajustar el prompt y el comportamiento del agente según los hallazgos de las pruebas, documentando las limitaciones encontradas.

Criterios de aceptación:

- Ajustes aplicados al prompt.

- Limitaciones documentadas.

- Mejora observable en los casos de prueba.

Evidencia esperada: Registro de cambios al prompt.

S2-09 · Realizar pruebas de integración

| Épica | Infraestructura |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Bryan y todos / Isis |
| Prioridad / Puntos | Alta / 3 |
| Dependencias | S2-06 |

Descripción: Verificar el flujo completo cliente → /chat → agente → LLM → respuesta, incluyendo escenarios de error (LLM no disponible, entrada inválida).

Criterios de aceptación:

- Flujo end-to-end verificado.

- Manejo de errores comprobado.

- Resultados registrados.

Evidencia esperada: Registro de pruebas de integración.

S2-10 · Documentar instalación y evidencias

| Épica | Infraestructura |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Yatziri y Bryan / Danna |
| Prioridad / Puntos | Media / 2 |
| Dependencias | S2-09 |

Descripción: Completar el README (instalación, ejecución y ejemplo de uso) y recopilar capturas y registros para la entrega.

Criterios de aceptación:

- El README permite ejecutar el proyecto desde cero.

- Evidencias recopiladas en una carpeta.

Evidencia esperada: README actualizado y carpeta de evidencias.

S2-11 · Sprint Review y Retrospectiva

| Épica | Agente Core |
| --- | --- |
| Responsable / Revisor | Todos / Todos |
| Prioridad / Puntos | Alta / 1 |
| Dependencias | S2-10 |

Descripción: Presentar el incremento (el agente mínimo funcionando), revisar el cumplimiento del sprint y registrar los acuerdos de mejora.

Criterios de aceptación:

- Review con demostración del agente.

- Retrospectiva con acuerdos documentados.

- Asana actualizado con el estado real.

Evidencia esperada: Notas de Sprint Review y Retrospectiva.

# 6. Backlog de los siguientes entregables (Sprint 3 a 8)

Detalle de referencia. Se refinará tarea por tarea en el Sprint Planning correspondiente, con libertad para agregar, quitar o reescribir.

Sprint 3 — Conocimiento del dominio y RAG

Entregable 2 (9 oct) · cierre 2026-09-29

Objetivo: Dotar al agente de memoria semántica: modelar el conocimiento del dominio del aguacate e implementar un pipeline RAG con base vectorial integrado a LangChain.

| ID | Actividad | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| S3-01 | Construir mapa conceptual y red semántica del dominio | Danna | Entidades, relaciones y jerarquías |
| S3-02 | Definir la base de conocimientos (docs, FAQs, políticas de cultivo) | Yatziri y Danna | Corpus agrícola a indexar |
| S3-03 | Seleccionar y configurar la base vectorial (Chroma/Qdrant/pgvector) | Bryan | Base vectorial operativa |
| S3-04 | Pipeline de ingesta: carga, chunking y embeddings | Isis | Documentos indexados |
| S3-05 | Integrar el retriever al agente (cadena RAG) como tool | Isis | Respuestas fundamentadas en el corpus |
| S3-06 | Pruebas de recuperación (relevancia y citación de fuentes) | Yatziri | Casos de prueba de RAG |
| S3-07 | Actualizar backlog y evidencias en Asana | Todos | Sprint documentado |
| S3-08 | Sprint Review y Retrospectiva | Todos | Acuerdos de mejora |

Entregables:

- Mapa conceptual y red semántica del dominio.

- Base de conocimientos agrícola definida.

- Base vectorial y pipeline de ingesta funcional.

- Retriever RAG integrado como herramienta.

Criterios de aceptación:

- El agente responde usando información del corpus (no solo del LLM).

- El pipeline procesa documentos nuevos sin reescribir código.

- Las respuestas RAG permiten rastrear la fuente.

Sprint 4 — Reglas, razonamiento probabilístico y backend Django

Entregable 2 (9 oct) · cierre 2026-10-09

Objetivo: Añadir razonamiento determinístico (reglas), manejo de incertidumbre (Bayes) y el microservicio de gestión con Django/DRF.

| ID | Actividad | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| S4-01 | Diseñar Sistema Basado en Reglas (SBR) | Danna | SBR para lógica de negocio |
| S4-02 | Integrar el SBR como tool del agente | Isis | Reglas invocables desde LangChain |
| S4-03 | Definir caso de incertidumbre (confianza/intención) | Danna | Caso probabilístico documentado |
| S4-04 | Implementar módulo Bayes (enrutamiento/confianza) | Isis | Módulo de decisión funcional |
| S4-05 | Levantar Django: modelos (usuarios, conversaciones, logs) y admin | Bryan | Panel de administración |
| S4-06 | Exponer API REST con DRF | Bryan | Endpoints de gestión |
| S4-07 | Definir contrato Django ↔ FastAPI | Isis y Bryan | Contrato documentado |
| S4-08 | Pruebas, evidencias y Asana | Yatziri y Danna | Sprint documentado |
| S4-09 | Sprint Review y Retrospectiva | Todos | Acuerdos de mejora |

Entregables:

- Motor de reglas (SBR) integrado como herramienta.

- Módulo Bayes para enrutamiento/confianza.

- Microservicio Django/DRF de gestión.

- Contrato de comunicación entre microservicios.

Criterios de aceptación:

- El agente aplica reglas deterministas cuando corresponde.

- El módulo Bayes enruta o pondera al menos un tipo de decisión.

- La API de gestión permite consultar el historial de conversaciones.

Sprint 5 — Modelo de visión como herramienta del agente

Entregable 3 (6 nov) · cierre 2026-10-23

Objetivo: Aprovechar el modelo de visión existente (aguacate: sano, roña, antracnosis) exponiéndolo como servicio y definiéndolo como tool del agente.

| ID | Actividad | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| S5-01 | Fundamentar la técnica elegida (Visión artificial) | Yatziri y Danna | Justificación en el documento |
| S5-02 | Empaquetar el modelo de visión y exponerlo vía endpoint | Bryan | Servicio de inferencia |
| S5-03 | Manejo de imágenes (carga, validación, preprocesamiento) | Isis | Flujo de imágenes robusto |
| S5-04 | Definir el modelo de visión como tool de LangChain | Isis | Tool invocable por el agente |
| S5-05 | Documentar límites del modelo (validación en campo) | Danna | Sección de limitaciones |
| S5-06 | Pruebas de clasificación (sano/roña/antracnosis) | Yatziri | Resultados y métricas básicas |
| S5-07 | Actualizar Asana y evidencias | Todos | Sprint documentado |
| S5-08 | Sprint Review y Retrospectiva | Todos | Acuerdos de mejora |

Entregables:

- Modelo de visión expuesto como servicio.

- Herramienta de visión registrada en el agente.

- Flujo de carga y procesamiento de imágenes.

- Documentación de límites y disclaimers.

Criterios de aceptación:

- El servicio clasifica una imagen en las tres categorías.

- El agente puede invocar la tool de visión.

- Los límites del modelo están documentados y visibles.

Sprint 6 — Integración de la visión en el razonamiento del agente

Entregable 3 (6 nov) · cierre 2026-11-06

Objetivo: Lograr que el agente decida cuándo usar la visión (igual que RAG o reglas), registrando sus decisiones para la demo.

| ID | Actividad | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| S6-01 | Lógica de decisión: cuándo invocar la visión | Isis | El agente elige la herramienta adecuada |
| S6-02 | Registrar en logs las decisiones del agente | Bryan | Trazabilidad de decisiones |
| S6-03 | Combinar visión con respuesta conversacional | Isis | Respuesta que explica el resultado visual |
| S6-04 | (Opcional) PLN de urgencia/sentimiento | Danna | Criterio adicional de decisión |
| S6-05 | Pruebas end-to-end del flujo con imagen | Yatziri | Casos de prueba integrados |
| S6-06 | Preparar demo del Entregable 3 | Todos | Guion y evidencias de la demo |
| S6-07 | Sprint Review y Retrospectiva | Todos | Acuerdos de mejora |

Entregables:

- Agente con RAG + reglas + Bayes + visión integrada.

- Logs que muestran cuándo y por qué se usó cada capacidad.

- Demo del flujo completo con imagen.

Criterios de aceptación:

- El agente decide autónomamente cuándo llamar a la visión.

- Las decisiones quedan registradas y son mostrables.

- El flujo con imagen funciona de extremo a extremo.

Sprint 7 — Búsqueda en espacios de estados y orquestación multiagente

Entregable 4 (4 dic) · cierre 2026-11-20

Objetivo: Formalizar la búsqueda/planificación del agente y evolucionar de agente único a un sistema multiagente orquestado con LangGraph.

| ID | Actividad | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| S7-01 | Modelar el flujo de decisiones como espacio de estados | Danna | Modelo de estados del agente |
| S7-02 | Implementar y comparar DFS y BFS | Isis | Comparación de estrategias de búsqueda |
| S7-03 | Diseñar el grafo de agentes (planificador, recuperador, ejecutor, validador) | Danna y Isis | Diseño del sistema multiagente |
| S7-04 | Definir el grafo en LangGraph | Isis | Grafo funcional |
| S7-05 | Consolidar tools (RAG, reglas, Bayes, visión) en el grafo | Isis y Bryan | Herramientas conectadas al grafo |
| S7-06 | Manejo de errores y reintentos | Bryan | Ejecución robusta de herramientas |
| S7-07 | Pruebas y evidencias; Asana | Yatziri y Danna | Sprint documentado |
| S7-08 | Sprint Review y Retrospectiva | Todos | Acuerdos de mejora |

Entregables:

- Modelo del flujo como espacio de estados y comparación DFS/BFS.

- Sistema multiagente orquestado con LangGraph.

- Capacidades previas consolidadas como tools del grafo.

- Manejo de errores y reintentos.

Criterios de aceptación:

- El grafo coordina agentes especializados con memoria compartida.

- DFS y BFS están implementados y comparados.

- El sistema tolera fallos de herramientas mediante reintentos.

Sprint 8 — Microservicios, contenedores y despliegue en Cloud Run

Entregable 4 (4 dic) · cierre 2026-12-04

Objetivo: Consolidar la arquitectura de microservicios, contenerizar y desplegar en producción en Google Cloud Run.

| ID | Actividad | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| S8-01 | Separar servicios: svc-gestion, svc-agente, svc-ingesta | Bryan | Microservicios desacoplados |
| S8-02 | Contenerizar (Dockerfile) y orquestar con docker-compose | Bryan | Ejecución local por contenedores |
| S8-03 | Pruebas unitarias e integración; manejo de logs | Yatziri y 3 | Cobertura de pruebas y logging |
| S8-04 | Control de costos de LLM (tokens, caching) | Isis | Consumo de LLM controlado |
| S8-05 | Manejo seguro de credenciales (Secret Manager) | Bryan | Secretos fuera del código |
| S8-06 | Publicar imágenes en Artifact Registry | Bryan | Imágenes versionadas |
| S8-07 | Desplegar cada servicio en Cloud Run | Bryan | Servicios accesibles públicamente |
| S8-08 | Prueba end-to-end en producción y documentación | Todos | Flujo completo verificado |
| S8-09 | Cerrar proyecto en Asana y presentación final | Todos | Proyecto cerrado + presentación |

Entregables:

- Tres microservicios contenerizados y orquestados.

- Control de costos de LLM y manejo seguro de credenciales.

- Despliegue en Cloud Run accesible públicamente.

- Documentación técnica completa y presentación final.

Criterios de aceptación:

- El sistema completo funciona end-to-end en producción.

- Cada microservicio se despliega de forma independiente en Cloud Run.

- Los secretos se gestionan de forma segura y el consumo de LLM está acotado.

# 7. Cronograma

Fechas ancladas a los entregables (hoy es 17 sep; el Entregable 1 cierra el 18 sep). Ajustables si el curso cambia el calendario.

| Sprint | Periodo | Cierre / entregable |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1–10 sep | — |
| Sprint 2 | 11–18 sep | Entregable 1 · 18 sep |
| Sprint 3 | 19–29 sep | — |
| Sprint 4 | 30 sep – 9 oct | Entregable 2 · 9 oct |
| Sprint 5 | 10–23 oct | — |
| Sprint 6 | 24 oct – 6 nov | Entregable 3 · 6 nov |
| Sprint 7 | 7–20 nov | — |
| Sprint 8 | 21 nov – 4 dic | Entregable 4 · 4 dic |

# 8. Decisiones y alcance a conservar

- Mantener agente único hasta el Sprint 7; el multiagente entra solo en el Entregable 4.

- El modelo de visión existente es la técnica de aplicación de IA del Entregable 3.

- Monorepo (github.com/BryanGEP/AgroIA); separar en microservicios solo en el Entregable 4.

- LLM aún por definir: usar una capa de abstracción para probar varios proveedores.

- ADK / Vertex Agent Builder es opcional (plus); dejarlo como stretch.

- El agente no sustituye un diagnóstico profesional; documentar límites y validación en campo.

Documento de planificación — AgroIA